## Especificaciones de Desarrollo
ESPECIFICACIONES DE DESARROLLO
Nro. | Tipo | Especificación | Observaciones Generales
ED1 | Plataforma Móvil | Android e IOS
ED2 | Framework desarrollo movil | ZK
ED3 | Base de Datos | Postgres
ED4 | Gestor de Versionamiento | Github
ED5 | Lenguaje de Programación | Java EE5

## Requerimientos Programación
Requerimientos de Desarrollo
Nro. | Plataforma | Tipo | Nombre Requerimiento | Descripción | Tiempo Estimado de desarrollo | Dependencia Requerimiento | Usuarios que acceden | Alertas que se generan | Observaciones Generales | Precondiciones | Postcondiciones | Excepciones
RD1 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de tipo de usuario | Determina el tipo de usuario que ingresa al sistema | 2 días | Ninguna o RD1 | Administrador | Ninguna
RD1 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de usuarios | Ingreso y administracion de los usuarios para el uso del sistema | 3 días | Ninguna o RD2 | Administrador | Ninguna
RD1 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de seguridad | Implementacion de la seguridad para integrar en todo el sistema | 5 días | Ninguna o RD3 | Administrador | Ninguna
RD2 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de fabricante | Registro de la informacion de los lugares de control | 3 días | Ninguna o RD4 | Administrador | Ninguna
RD3 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de pallet | Ingreso de la informacion del pallet | 3 dias | Ninguna o RD5 | Administrador | Ninguna
RD4 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de fotografia de producto | Ingreso de los registros fotograficos | 2 dias | Ninguna o RD6 | Administrador | Ninguna
RD5 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de fotografia de pallet | Ingreso de los registros fotograficos | 2 dias | Ninguna o RD7 | Administrador | Ninguna
RD6 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de puntos de control | Registro de los puntos de control para el Tracking | 3 dias | Ninguna o RD8 | Administrador | Ninguna
RD7 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de fotografia de punto de control | Ingreso de los registros fotograficos | 2 dias | Ninguna o RD9 | Administrador | Ninguna
RD8 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de seguimiento | Registro de seguimiento del pallet y prducto | 6 dias | Ninguna o RD10 | Administrador | Ninguna
RD9 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de alerta | Creacion de alertas para el seguimiento | 2 dias | Ninguna o RD11 | Administrador | Ninguna
RD10 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de observaciones | Registro de observaciones | 2 dias | Ninguna o RD12 | Administrador | Ninguna
RD11 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de fotografia de pallet | Ingreso de los registros fotograficos | 2 dias | Ninguna o RD13 | Administrador | Ninguna
RD12 | Web Escritorio | Administración CRUD | Modulo de cliente final | Ingreso de punto final del producto | 2 dias | Ninguna o RD14 | Administrador | Ninguna
RD13 | Web Escritorio | Proceso | Logica de usuarios del sistema | Implementacion del funcionamiento y logica de los usuarios | 2 dias | Ninguna o RD15 | Administrador | Ninguna
RD14 | Web Escritorio | Proceso | Logica de pallet | Logica de carga de informacion al pallet | 4 dias | Ninguna o RD16 | Administrador | Ninguna
RD15 | Web Escritorio | Proceso | Logica del producto | Logica para cargar la informacion y los codigos de los productos | 4 dias | Ninguna o RD17 | Administrador | Ninguna
RD16 | Web Escritorio | Proceso | Reporte de productos | Generar el diseño y la funcionalidad del reporte de producto | 3 dias | Ninguna o RD18 | Administrador | Ninguna
RD17 | Web Escritorio | Proceso | Reporte de pallet | Generar el diseño y la funcionalidad del reporte del pallet | 3 dias | Ninguna o RD19 | Administrador | Ninguna
RD18 | Web Escritorio | Proceso | Logica de seguridad | Implementacion de la seguridad en el sistema | 5 dias | Ninguna o RD20 | Administrador | Ninguna
RD19 | Móvil | Integración | Modulo REST de fabricante | Servicio Web de fabricantre | 4 dias | Ninguna o RD21 | Administrador | Ninguna
RD20 | Móvil | Integración | Modulo REST de pallet | Servicio Web de pallet | 4 dias | Ninguna o RD22 | Administrador | Ninguna
RD21 | Móvil | Integración | Modulo REST de fotografia de producto | Servicio Web de fotografia de producto | 4 dias | Ninguna o RD23 | Administrador | Ninguna
RD22 | Móvil | Integración | Modulo REST de fotografia de pallet | Servicio Web de fabricantre | 4 dias | Ninguna o RD24 | Administrador | Ninguna
RD23 | Móvil | Integración | Modulo REST de puntos de control | Servicio Web de puntos de control | 4 dias | Ninguna o RD25 | Administrador | Ninguna
RD24 | Móvil | Integración | Modulo REST de fotografia de punto de control | Servicio Web de fotografia de punto de control | 4 dias | Ninguna o RD26 | Administrador | Ninguna
RD25 | Móvil | Integración | Modulo REST de seguimiento | Servicio Web de seguimiento | 4 dias | Ninguna o RD27 | Administrador | Ninguna
RD26 | Móvil | Integración | Modulo REST de alerta | Servicio Web de alerta | 4 dias | Ninguna o RD28 | Administrador | Ninguna
RD27 | Móvil | Integración | Modulo REST de observaciones | Servicio Web de observacion | 4 dias | Ninguna o RD29 | Administrador | Ninguna
RD28 | Móvil | Integración | Modulo REST de fotografia de pallet | Servicio Web de fotografia de pallet | 4 dias | Ninguna o RD30 | Administrador | Ninguna
RD29 | Móvil | Integración | Modulo REST de cliente final | Servicio Web de cliente final | 4 dias | Ninguna o RD31 | Administrador | Ninguna
RD30 | Móvil | Proceso | Modulo de registro de pallet desde el movil | Registrar de palltes desde el dispositivo movil | 5 dias | Ninguna o RD32 | Administrador | Ninguna
RD31 | Móvil | Proceso | Modulo de registro de producto desde el movil | Registrar productos desde el dispositivo movil | 5 dias | Ninguna o RD33 | Administrador | Ninguna
RD32 | Móvil | Proceso | Seguimiento de pallet | Funcionalidad de registro de seguimiento | 4 dias | Ninguna o RD34 | Administrador | Ninguna
RD33 | Móvil | Proceso | Seguimiento de producto | Funcionalidad de registro de seguimiento | 4 dias | Ninguna o RD35 | Administrador | Ninguna
RD34 | Seleccionar | Seleccionar
RD35 | Seleccionar | Seleccionar
RD36 | Seleccionar | Seleccionar
RD37 | Seleccionar | Seleccionar
RD38 | Seleccionar | Seleccionar
RD39 | Seleccionar | Seleccionar